	№
п/п
	Мероприятия
	Сроки
	Ответственные исполнители
	Показатели, результаты

	I. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее - ГИА-9 и ГИА-11 соответственно) в 2023 г.

	1
	Подведение итогов ГИА-9 и ГИА- 11 в 2023 году:
предварительные итоги экзаменационной кампании
окончательные итоги экзаменационной кампании
	июль 2023 года
сентябрь 2023 года
	Заместитель начальника Управления образования по учебной работе
	1. Средний результат ГИА-9 в форме основного государственного экзамена (далее ОГЭ) по учебным предметам.
2. Доля участников ЕГЭ, получивших неудовлетворительный результат.
3. Средний балл по итогам ГИА-11 в форме единого государственного экзамена (далее ЕГЭ) по учебным предметам.
4. Доля участников ЕГЭ, не преодолевших минимальный порог по учебным предметам, от общего количества участников ЕГЭ.
5. Количество участников ЕГЭ, получивших высокие баллы (свыше 80 баллов) ЕГЭ.

	2
	Проведение муниципальных педагогических конференциях, совещаний с руководителями общеобразовательных организаций и заместителями руководителей, курирующими вопросы ГИА-9 и ГИА-11.
	август 2023 года октябрь 2023 года
	Заместитель начальника Управления образования по учебной работе
	Результаты самодиагностики уровня организации ЕГЭ в 2023 году в соответствии с критериями эффективности организационнотехнологического обеспечения ЕГЭ.


План мероприятий («Дорожная карта»)
по организации и проведению государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов в 2023-2024 учебном году

	II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов

	1
	Корректировка программ курсов повышения квалификации для учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА.
	август - октябрь 2023 года
	Заместитель начальника УО
	Сравнение среднего балла по итогам ЕГЭ по учебным предметам со средним баллом ЕГЭ прошлого года.

	2
	Адресная методическая поддержка педагогов со стабильно низкими результатами в соответствии с планом-графиком курсовой подготовки на 2023 год
	в соответствии с планом-графиком курсовой подготовки
	Заместитель начальника УО
	Показатели статистико-аналитического отчета о результатах ЕГЭ в регионе.

	III. Нормативно-правовое обеспечение

	1
	Подготовка нормативных правовых актов школьного уровня по подготовке к участию в ГИА- 9 и 11 классов в 2024 году.
Приведение школьной нормативной правовой документации в соответствие с федеральными, региональными и муниципальными нормативными правовыми актами.
	сентябрь 2023 – июнь 2024 года
	Заместитель начальника Управления образования по учебной работе
	Соответствие школьных правовых актов федеральным, региональным и муниципальным.

	2
	Циклограмма приказов:
"О назначении ответственных за подготовку выпускников 2023-2024 учебного года, за информирование выпускников школы, их родителей (законных представителей) о порядке проведения ГИА - 2024"
"О назначении ответственных за формирование школьной базы данных с целью формирования муниципальной части региональной
информационной системы об участниках ГИА
– 2024"
"Об утверждении Плана мероприятий ("дорожная карта") по подготовке обучающихся 9 и 11 классов школы к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
	август 2023
сентябрь 2023
сентябрь 2023
	Заместитель начальника Управления образования по учебной работе
	Отсутствие внештатных ситуаций.


	
	общего и среднего общего образования в 2024 году".
"О подготовке и проведении итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11".
«О подготовке и проведении итогового собеседо
«О проведении внутришкольных пробных экзаме
«О допуске учащихся 9,11-го классов к государственной итоговой аттестации»; «Об участии выпускников 9,11-го в ГИА»; «О командировании педагогических работников школы в качестве
сопровождающих выпускников 9 и 11 классов школы на ОГЭ и ЕГЭ»
	в декабрь 2023
май 2024
май-июнь 2024
	
	

	IV. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11:

	1
	организаторов ППЭ
	ноябрь 2023 года май 2024 года
	Заместитель начальника УО
	Отсутствие нарушений обучающимися и педагогическими работниками школы в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2024 года

	2
	учителей-предметников по вопросам подготовки обучающихся к ОГЭ-9 и ГИА-11
	по расписанию курсовой подготовки
	Заместитель начальника УО
	

	3
	-учителей-предметников, привлекаемых к проведению:
· собеседования по русскому языку (ГИА-9)
· итогового сочинения (изложения)
	ноябрь 2023январь 2024
	Заместитель начальника УО
	

	4
	участников ЕГЭ правилам заполнения бланков ЕГЭ и технологии проведения ГИА-11 в ППЭ
	март-апрель 2024
	Заместитель начальника УО
	

	
	участников ОГЭ правилам заполнения бланков ОГЭ и технологии проведения ГИА-9 в ППЭ
	апрель-май 2024
	Заместитель начальника УО
	Отсутствие нарушений обучающимися в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2024 года

	V. Организационное сопровождение ГИА – 9 и ГИА-11

	1
	Отчет о планируемом количестве участников ГИА-9 в 2024 году
	октябрь 2023
	Заместитель начальника УО
	Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-9 в 2024 году

	2
	Предложения по формированию списочного состава членов предметных комиссий
	декабрь 2023
	Заместитель начальника УО
	


	VI. Формирование РИС ГИА-9 в 2024 году

	1
	Внесение данных в муниципальную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего образования
1. сведения об обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования:
ФИО, реквизиты документа, удостоверяющего личность, наименование образовательной организации, в которой освоена общеобразовательная программа, номер класса, форма обучения, уровень общего образования; 2. форма ГИА-9 перечень учебных предметов, выбранных для сдачи ГИА-9;
3. отнесение обучающихся к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей – инвалидов и инвалидов
4. наличие допуска у обучающегося к ГИА-9;
5. место сдачи ГИА-9;
6. результаты обработки экзаменационных работ, обучающихся;
7. сведения о результатах ГИА-9
8. сведения об апелляциях, обучающихся: ФИО лица, подавшего апелляцию, реквизиты документа, удостоверяющего личность, содержание апелляции; номер и дата протокола, содержащего решение о результатах рассмотрения апелляции, содержание решения о результатах рассмотрения апелляции.
	до 20 февраля 2024г в течение двух дней со дня получения до февраля 2024 в течение двух дней со дня получения указанных сведений от обучающихся; в течение двух дней со дня принятия образовательной организацией соответствующего решения; не позднее чем за 2 недели до начала экзамена по соответствующему учебному предмету; в течение десяти дней после соответствующего экзамена; в течение суток со дня утверждения результатов ГИА-9; в течение суток со дня подачи
апелляции; в течение 2 дней со дня рассмотрения апелляции;
	Заместитель начальника Управления образования по учебной работе
	Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-9 в 2024 году

	2
	Предоставление сведений о лицах,
	По запросу
	Заместитель
	Своевременное информирование.


	
	привлекаемых к проведению ГИА-9 (далее – работники);
	
	начальника УО
	

	
	- место и время выполнения работ, к которым привлекается работник во время проведения ГИА-9;
	в течение недели со дня проведения экзамена;
	Заместитель начальника УО
	

	
	- сведения о гражданах, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей
	не позднее чем за 2 недели до дня проведения экзамена
	Заместитель начальника УО
	

	VII. Организация и проведение ГИА-9 в 2024 году

	1
	Ознакомление с результатами проверки экзаменационных работ с общим баллом, полученным каждым обучающимся в ГЭК
	в соответствии с графиком,
	Заместитель начальника УО
	Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2024 года

	2
	Организация подачи апелляций от участников ГИА-9 о несогласии с выставленными баллами
	в течение 2-х дней после объявления результатов
	Заместитель начальника УО
	

	3
	Предварительный анализ результатов ГИА - 9
	июнь -июль 2024
	Заместитель начальника УО
	

	4
	Организация участия выпускников 9-х классов в дополнительные сроки (при необходимости
	сентябрь 2024
	Заместитель начальника УО
	Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-9 в 2024 году

	5
	Организация работы с целью привлечения в качестве общественных наблюдателей: - родительской общественности;
· представителей молодежных движений
· представителей общественных организаций
	январь-февраль 2024
	Заместитель начальника УО
	Своевременное информирование

	6
	Организация обучения, проведение консультаций в рамках обеспечения общественного наблюдения за ГИА
	январь-май 2024
	Заместитель начальника УО
	Своевременное информирование

	7
	Участие должностных лиц, ответственных за проведение ГИА-9, в региональных совещаниях, научно-методических конференциях, семинарах
	период подготовки к ГИА в соответствии с планом
	Заместитель начальника УО
	Своевременное информирование

	8
	Совещание с ответственными за ГИА по вопросам: - об итогах проведения
	октябрь 2023 года март 2024
	Заместитель начальника УО
	Своевременное информирование


	
	экзаменационной кампании 2024 года и задачах по подготовке ГИА в 2024г
	
	
	

	9
	Проведение ГИА-9, в том числе: - проведение экзаменов в ППЭ; - организация работы территориальных предметных подкомиссий; организация работы конфликтной подкомиссии
	в соответствии с единым расписанием, утвержденным Рособрнадзор
	Заместитель начальника УО
	Своевременное информирование

	10
	Отчет о планируемом количестве участников ГИА-9 (ОГЭ) в 2024 году
	по запросу
	Заместитель начальника УО
	Своевременное подача данных ГИА-9 в 2024 году

	11
	Предоставление информации об организаторах на ГИА -9 (ОГЭ)
	
	Заместитель начальника УО
	Своевременное подача данных ГИА-9 в 2024 году

	12
	Создание базы данных об участниках ГИА-9
	
	Заместитель начальника УО
	Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-9 в 2022 году

	13
	Организация подачи заявления и согласий на обработку персональных данных
выпускниками 9 классов для участия в ГИА (ОГЭ)
	До 1 марта 2024
	Заместитель начальника УО
	Своевременная подача заявления всеми выпускниками

	14
	Ознакомление выпускников 9 классов, их родителей (законных представителей), учителей, работающих в 9 классах с нормативно – правовыми документами по ГИА
	по мере поступления новых документов
	Заместитель начальника УО
	Все выпускники 9 классов, их родители (законные представители), учителя, работающие в 9 классах, ознакомлены с нормативно – правовыми документами по ГИА

	15
	Ознакомление выпускников 9 классов, их родителей (законных представителей), учителей, работающих в 9 классах с процедурой проведения ОГЭ, правилами оформления бланков ОГЭ
	ноябрь 2023 апрель 2024
	Заместитель начальника УО
	Все выпускники 9 классов, их родители (законные представители), учителя, работающие в 9 классах, ознакомлены с процедурой проведения ОГЭ, правилами оформления бланков ОГЭ

	16
	Ознакомление выпускников 9 классов, их родителей (законных представителей) с телефонами "горячей линии"
	ноябрь 2023
	Заместитель начальника УО
	Все выпускники 9 классов, их родители (законные представители), учителя, работающие в 9 классах, ознакомлены с телефонами «горячей линии»

	17
	Доведение до выпускников 9 классов школы и их родителей (законных представителей) информации о ППЭ, времени проведения
	По мере поступления информации
	Заместитель начальника УО
	Своевременное информирование выпускников
9 классов и их родителей (законных представителей)


	
	экзамена.
	
	
	

	18
	Ознакомление выпускников 9 классов, их родителей (законных представителей) с результатами экзаменов
	аттестационный период
	Заместитель начальника УО
	Отсутствие нарушений в период экзаменационной кампании 2024 года

	19
	Оформление информационного стенда по процедуре проведения ГИА
	весь период проведения ГИА
	Заместитель начальника УО
	Своевременное оформление стенда школы

	20
	Информирование участников ГИА и их родителей (законных представителей) через систему классных часов, родительских собраний
	в течение года
	Заместитель начальника УО
	Отсутствие нарушений в период экзаменационной кампании 2024 года

	21
	Размещение информации по подготовке и процедуре проведения ГИА на сайте школы
	ноябрь 2023-июнь 2024
	Заместитель начальника УО
	Своевременное размещение информации на сайте школы

	Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку (далее – ИС-9) как допуска к ГИА-9 в 2024 г

	22
	Участие в тренировочном мероприятии по организации и проведению ИС-9
	декабрь 2023
	Заместитель начальника УО
	Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2024 г.

	23
	Проведение ИС-9 основной срок - февраль 2024 года дополнительный – март 2024 года
	февраль-март 2024
	Заместитель начальника УО
	Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2024 г.

	Подготовка к ОГЭ

	24
	Диагностические и тренировочные работы по математике
	ноябрь 2022 года январь март 2023 года
	Заместитель начальника УО
	Выпускники ознакомлены со структурой КИМ по математике, уровнем заданий, умеют заносить данные в бланки ОГЭ

	25
	Диагностические и тренировочные работы по русскому языку
	ноябрь 2022года январь - март 2023 года
	Заместитель начальника УО
	Выпускники ознакомлены со структурой КИМ по русскому языку, уровнем заданий, умеют заносить данные в бланки ОГЭ

	26
	Диагностические и тренировочные работы по предметам по выбору
	ноябрь 2022 года январь - март 2023 года
	Заместитель начальника УО
	Выпускники ознакомлены со структурой КИМ по предметам по выбору, уровнем заданий, умеют заносить данные в бланки ОГЭ

	VIII. Организация и проведение ГИА-11 в 2023 году

	1
	Организация подачи заявления и согласий на обработку персональных данных выпускниками 11 класса для участия в ЕГЭ
	до 1 февраля 2024г.
	Заместитель начальника УО
	Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-11 в 2024 году

	2
	Создание базы данных об участниках ЕГЭ
	по запросу
	Заместитель
	


	
	(ГВЭ)
	
	начальника УО
	

	3
	Проведение пробного сочинения (изложения)
	октябрь 2023 ноябрь 2023
	Заместитель начальника УО
	Анализ организации и проведения итогового сочинения (изложения) как условия допуска к
ГИА-11 в 2024 году

	4
	Формирование базы данных участников итогового сочинения (изложения) (далее ИС(И))
	ноябрь 2023
	Заместитель начальника УО
	

	5
	Организация подачи заявления и согласий на обработку персональных данных выпускниками 11 класса для участия в ЕГЭ
	до 1 февраля 2024
	Заместитель начальника УО
	Своевременная подача заявления всеми выпускниками

	6
	Предварительный анализ результатов ЕГЭ
	Июнь 2024
	Заместитель начальника УО
	Анализ качества подготовки выпускников 11 класса к ЕГЭ

	Мероприятия по информационному сопровождению ГИА – 11

	7
	Ознакомление выпускников 11 класса, их родителей (законных представителей), учителей, работающих в 11 классе с нормативно – правовыми документами по ГИА
	по мере поступления новых документов
	Заместитель начальника УО
	Все выпускники 11 класса, их родители (законные представители), учителя, работающие в 11 классе, ознакомлены с нормативно – правовыми документами по ГИА

	8
	Ознакомление выпускников 11 класса, их родителей (законных представителей), учителей, работающих в 11 классе с процедурой проведения ЕГЭ (ГВЭ), правилами оформления бланков ЕГЭ
	ноябрь 2023 апрель 2024
	Заместитель начальника УО
	Все выпускники 11 класса, их родители (законные представители), учителя, работающие в 11 классе, ознакомлены с процедурой проведения ЕГЭ (ГВЭ), правилами оформления бланков ЕГЭ

	9
	Размещение информации по подготовке и процедуре проведения ГИА на сайте школы
	по мере поступления новых документов
	Заместитель начальника УО
	Своевременное размещение информации на сайте школы

	10
	Ознакомление выпускников 11 класса, их родителей (законных представителей) с телефонами "горячей линии"
	ноябрь 2023
	Заместитель начальника УО
	Все выпускники 11 класса, их родители (законные представители) ознакомлены с телефонами "горячей линии".

	11
	Доведение до выпускников 11 класса школы и их родителей (законных представителей) информации о ППЭ, времени проведения экзамена.
	по мере поступления информации
	Заместитель начальника УО
	Все выпускники 11 класса, их родители (законные представители) ознакомлены о ППЭ, времени проведения экзамена.

	12
	Ознакомление выпускников 11 класса, их родителей (законных представителей) с результатами экзаменов
	аттестационный период
	Заместитель начальника УО
	Отсутствие нарушений в период экзаменационной кампании 2024 года


	13
	Оформление информационного стенда по процедуре проведения ГИА
	весь период проведения ГИА
	Заместитель начальника УО
	

	14
	Информирование участников ГИА и их родителей (законных представителей) через систему классных часов, родительских собраний
	в течение года
	Заместитель начальника УО
	

	15
	Телефонные "горячие линии", в том числе по вопросам ГИА-11
	в период подготовки и проведения ГИА
	Заместитель начальника УО
	

	Подготовка к ЕГЭ – 11

	16
	Диагностические и тренировочные работы по математике
	ноябрь 2023 года январь 2024 года март 2024 года
	Заместитель начальника УО
	Выпускники ознакомлены со структурой КИМ по математике, уровнем заданий, умеют заносить данные в бланки ЕГЭ.

	17
	Диагностические и тренировочные работы по русскому языку
	ноябрь 2023 года январь 2024 года март 2024 года
	Заместитель начальника УО
	Выпускники ознакомлены со структурой КИМ по русскому языку, уровнем заданий, умеют заносить данные в бланки ЕГЭ.

	18
	Диагностические и тренировочные работы по предметам по выбору
	декабрь 2023 года февраль апрель 2024 года
	Заместитель начальника УО
	Выпускники ознакомлены со структурой КИМ по предметам по выбору, уровнем заданий, умеют заносить данные в бланки ЕГЭ.

	IX. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 г.

	
	Подведение итогов ГИА-11 в 2023 г.: - предварительные итоги экзаменационной кампании
- окончательные итоги экзаменационной кампании
	июнь 2024 г. август 2024 г.
	Заместитель начальника УО
	1. Средний балл по итогам ГИА (ЕГЭ) по учебным предметам.
2. Доля участников ЕГЭ, не преодолевших минимальный порог по учебным предметам, от общего количества участников.
3. Численность участников ЕГЭ, получивших максимальное количество баллов.


