Приложение к приказу
МКУ «Отдел образования» 
МО «Агульский  район»
№ 69  от 19.09.2025 г.

План работы
по достижению целевых показателей федерального проекта
«Успех каждого ребенка»

	№ пп
	
Наименование мероприятия
	Сроки исполнения
	[bookmark: _GoBack]Отчетная документация
	
Ответственные

	1
	 Включение в план работы классных руководителей тем классных
часов профориентационной направленности
	Ежегодно
	План работы классных
руководителей
	Классные руководители

	2
	Участие в реализации проекта
«Билет в будущее», онлайн-уроки
	В течение года
	Отчет по профориентационной работе
	Педагоги-навигаторы

	3
	Муниципальный конкурс
«Профессия моего будущего»
	01-30 апреля
	Аналитически й отчет за год
	Классные руководители

	4
	Научно-исследовательская конференция «Шаг в будущее»
	Октябрь
	Программа
	Классные руководители, Руководители проектов

	5
	Участие в мероприятиях
«Финансовая грамотность»
	В течение года
	В течение года Отчет об участии
	Руководители

	6
	Организация консультаций
родителей и педагогов по вопросам профессионального
самоопределения в том числе при работе с детьми-инвалидами, и
детьми с ОВЗ
	Октябрь - ноябрь
	Аналитический отчет за год
	Классные руководители

	7
	Разработка программы психолого-педагогического
сопровождения, включая блок по адаптации обучающихся на
старшей ступени обучения
	Сентябрь
	 Программа
	Педагог-психолог

	8
	Разработка программ организации профильного обучения и
предпрофильной подготовки
	Сентябрь
	Программа
	Руководители проектов



	9
	Разработка уроков по предметам с учетом профориентации,
информации о профессиях
	В течение года
	
	Педагог-навигатор

	10
	Мониторинги	
Участие обучающихся в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых		уроков
«Проектория», «Билет в будущее», повышения
осознанности выбора
	В течение года
	
	Педагоги-навигаторы

	11
	Мониторинговая деятельность по реализации проекта 1 раз в квартал
	Апрель, июль, октябрь,
декабрь
	Приказ,
информация,
	Педагог-
организатор

	12
	.Организация информационного освещения на сайтах ОУ и в СМИ
	В течение года
	Информация
	ИМЦ

	13
	Родительские собрания и родительские лектории по вопросам профессионального
	Февраль
	Письмо, информация
	Классные руководители

	14
	Организация внеурочной деятельности
	В течение года
	Информация
	Педагог-навигатор

	15
	По вопросам профессионального самоопределения с вовлечением обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов
	Ежемесячно
	Информация
	Педагог-навигатор

	16
	Работа со СМИ
	В течение года
	Статьи,
репортажи
	ИМЦ

	17
	Муниципальный конкурс «Ученик года»
	Февраль
	Приказ по итогам
	Педагог- навигатор

	18
	Участие во Всероссийском конкурсе сочинений
	Октябрь
	Приказ о
проведении ВКС
	Учителя-предметники 

	19
	Участие обучающихся в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых
уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям, результатам участия в проектах, в ранней профориентации
	В течение года
	Отчет об участии
	Педагог-навигатор



